## 1. Trang bìa
Trang bìa
Lịch sử phiên bản |  |  |  | Danh sách nhóm
Version | Ngày thay đổi | Người thực hiện | Nội dung thay đổi | Tên nhóm | GitGud
0.0 | 2025-01-19 | Nguyễn Tăng Tiến | Tạo template | Trưởng nhóm | Trần Văn Quân
1.0 | 2025-02-13 | Nguyễn Tăng Tiến | Lập kể hoạch triển khai | Thành viên | Trần Văn Quân - 2274802010727
2025-01-01 | 2025-02-22 | Nguyễn Tăng Tiến | Viết test script chức năng hiển thị danh sách, thêm ngành |  | Nguyễn Tăng Tiến - 2274802010889
2025-02-01 | 2025-03-09 | Nguyễn Tăng Tiến | Tái cấu trúc dự án thành cấu trúc POM
2025-03-01 | 2025-03-16 | Nguyễn Tăng Tiến | Truyền dữ liệu bằng JSON
2025-03-01 | 2025-03-23 | Nguyễn Tăng Tiến | Thêm Test script

## 2. Kế hoạch triển khai
Kế hoạch triển khai
STT | Mã công việc | Tên công việc | Thời gian thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
1 | KH-01 | Thu thập tài liệu | 2h | 2025-08-02 | 2025-09-02 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
2 | KH-02 | Xây dựng template | 1h | 2025-08-02 | 2025-09-02 | Trần Văn Quân | Done
3 | KH-03 | Tạo nơi lưu trữ tài liệu chung | 1h | 2025-08-02 | 2025-09-02 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
4 | KH-04 | Tạo sheet danh sách chức năng hệ thống | 1h | 2025-12-02 | 13/02/2025 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
5 | KH-05 | Tạo sheet kế hoạch triển khai | 1h | 2025-12-02 | 13/02/2025 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
6 | KH-06 | Tạo sheet Test Script | 1h | 2025-12-02 | 13/02/2025 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
7 | KH-07 | Phân tích các chức năng của hệ thống | 5h | 2025-12-02 | 13/02/2025 | Trần Văn Quân | Doing
8 | KH-08 | Thực hiện sheet danh sách chức năng hệ thống | 1h | 2025-12-02 | 2025-06-04 | Trần Văn Quân | Doing
9 | KH-09 | Cập nhật sheet chức năng hệ thống | 1h | 18/2/2025 | 2025-06-04 | Nguyễn Tăng Tiến, Trần Văn Quân | Done
10 | KH-10 | Thực hiện sheet kế hoạch triển khai | 1h | 2025-12-02 | 2025-06-04 | Trần Văn Quân | Doing
11 | KH-11 | Cập nhật sheet kế hoạch triển khai | 1h | 18/2/2025 | 2025-06-04 | Nguyễn Tăng Tiến, Trần Văn Quân | Pending
12 | KH-12 | Xây dựng kịch bản kiểm thử chức năng | 7h | 18/2/2025 | 2025-06-04 | Trần Văn Quân | Pending
13 | KH-13 | Chuẩn bị môi trường kiểm thử | 3h | 2025-12-02 | 13/02/2025 | Nguyễn Tăng Tiến, Trần Văn Quân | Done
14 | KH-14 | Thiết lập công cụ thực hiện kiểm thử | 2h | 2025-12-02 | 13/02/2025 | Nguyễn Tăng Tiến, Trần Văn Quân | Done
15 | KH-15 | Thực hiện viết test script kiểm thử chức năng hiển thị danh sách | 5h | 18/2/2025 | 13/02/2025 | Trần Văn Quân | Done
16 | KH-16 | Viết test case kiểm thử chức năng hiển thị danh sách | 2h | 18/2/2025 | 2025-02-20 | Trần Văn Quân | Done
17 | KH-17 | Viết báo cáo các test case kiểm thử chức năng hiển thị danh sách | 2h | 18/2/2025 | 2025-02-20 | Trần Văn Quân | Done
18 | KH-18 | Thực hiện viết test script kiểm thử chức năng thêm ngành | 5h | 18/2/2025 | 2025-02-20 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
19 | KH-19 | Viết test case kiểm thử chức năng thêm ngành | 2h | 18/2/2025 | 2025-02-20 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
20 | KH-20 | Viết báo cáo các test case kiểm thử chức năng thêm ngành | 2h | 18/2/2025 | 2025-02-20 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
21 | KH-21 | Thực hiện viết test script kiểm thử chức năng sửa ngành | 5h | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Trần Văn Quân | Done
22 | KH-22 | Viết test case kiểm thử chức năng sửa ngành | 2h | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Trần Văn Quân | Done
23 | KH-23 | Viết báo cáo các test case kiểm thử chức năng sửa ngành | 2h | 2025-02-24 | 2025-02-28 | Trần Văn Quân | Done
24 | KH-24 | Thực hiện viết test script kiểm thử chức năng xoá ngành | 5h | 2025-03-03 | 2025-03-08 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
25 | KH-25 | Viết test case kiểm thử chức năng xoá ngành | 2h | 2025-03-03 | 2025-03-08 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
26 | KH-26 | Viết báo cáo các test case kiểm thử chức năng xoá ngành | 2h | 2025-03-03 | 2025-03-08 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
27 | KH-27 | Tái cấu trúc thư mục dự án thành cấu trúc POM | 7h | 2025-03-03 | 2025-03-08 | Nguyễn Tăng Tiến, Trần Văn Quân | Done
28 | KH-28 | Thêm chức năng đọc test script bằng JSON | 4h | 2025-03-10 | 2025-03-14 | Nguyễn Tăng Tiến | Done
29 | KH-29 | Thực hiện viết test script kiểm thử chức năng hiển thị danh sách học kỳ | 5h | 2025-03-18 | 2025-03-20 | Trần Văn Quân | Pending
30 | KH-30 | Viết test case kiểm thử chức năng hiển thị danh sách học kỳ | 2h | 2025-03-18 | 2025-03-20 | Trần Văn Quân | Pending
31 | KH-31 | Viết báo cáo các test case kiểm thử chức năng hiển thị danh sách học kỳ | 2h | 2025-03-18 | 2025-03-20 | Trần Văn Quân | Done

## 3. Danh sách chức năng
Danh sách chức năng
| Tính năng |  | Chức năng |  | Mô tả
| ID | Tên | ID | Tên
Ban chủ nhiệm Khoa | 1 | Đăng nhập (BCN Khoa) | F.1.1 | Đăng nhập và đăng xuất với tài khoản BCN Khoa VLU
| 2 | Quản lý user | F.2.1 | Hiển thị danh sách user
|  |  | F.2.2 | Tạo user
|  |  | F.2.3 | Chỉnh sửa user
|  |  | F.2.4 | Xoá user
|  |  | F.2.5 | Tìm kiếm user
|  |  | F.2.6 | Chặn user
| 3 | Quản lý học kỳ | F.3.1 | Hiển thị danh sách học kỳ
|  |  | F.3.2 | Tạo học kỳ
|  |  | F.3.3 | Chỉnh sửa học kỳ
|  |  | F.3.4 | Xoá học kỳ
|  |  | F.3.5 | Tìm học kỳ
|  |  | F.3.6 | Khoá học kỳ
| 4 | Quản lý ngành học | F.4.1 | Hiển thị danh sách ngành học
|  |  | F.4.2 | Tạo ngành học
|  |  | F.4.3 | Chỉnh sửa ngành học
|  |  | F.4.4 | Xoá ngành học
|  |  | F.4.5 | Tìm ngành học
| 5 | Quản lý thời khoá biểu | F.5.1 | Import thời khoá biểu
|  |  | F.5.2 | Export thời khoá biểu
|  |  | F.5.3 | Xem lịch phân công giảng dạy
|  |  | F.5.4 | Phân công giảng dạy
|  |  | F.5.5 | Xoá lớp
|  |  | F.5.6 | Xem thời khoá biểu cá nhân
| 6 | Quản lý thống kê | F.6.1 | Thống kê thời gian giảng dạy theo giảng viên
|  |  | F.6.2 | Thống kê thời gian giảng dạy theo lớp của từng giảng viên
|  |  | F.6.3 | Thống kê thời gian giảng dạy theo ca học của từng giảng viên
|  |  | F.6.4 | Thống kê thời gian quy đổi theo giảng viên
|  |  | F.6.5 | Thống kê giảng viên thỉnh giảng
|  |  | F.6.6 | Thống kê thời gian giảng dạy cá nhân
|  |  | F.6.7 | Thống kê lịch giảng dạy
| 7 | Quản lý thù lao | F.7.1 | Hiển thị danh sách bằng cấp học thuật
|  |  | F.7.2 | Tạo bằng cấp học thuật
|  |  | F.7.3 | Chỉnh sửa bằng cấp học thuật
|  |  | F.7.4 | Xoá bằng cấp học thuật
|  |  | F.7.5 | Tìm bằng cấp học thuật
|  |  | F.7.6 | Hiển thị danh sách cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.7 | Tạo cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.8 | Chỉnh sửa cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.9 | Xoá cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.10 | Tìm cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.11 | Hiển thị danh sách môn học
|  |  | F.7.12 | Chỉnh sửa môn học
|  |  | F.7.13 | Tìm kiếm môn học
|  |  | F.7.14 | Hiển thị danh sách giảng viên theo cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.15 | Chỉnh sửa cấp bậc học thuật của giảng viên
|  |  | F.7.16 | Tìm kiếm giảng viên theo cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.17 | Hiển thị danh sách thù lao theo cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.18 | Chỉnh sửa thù lao theo cấp bậc học thuật
|  |  | F.7.19 | Hiển thị danh sách thù lao giảng viên
| 8 | Quản lý profile | F.8.1 | Chỉnh sửa profile cá nhân